## Overview
TEST CASE
Project Name | Hotel Management System
Created by | Võ Thị Mỹ Nhung
Progression
| No. | Date | Miêu tả thay đổi
| 1 | 2019-10-11 | TC Đăng nhập
| 2 | 2019-10-17 | TC Thanh toán
| 3 | 2019-10-20 | TC Thêm mới KH
| 4 | 2019-10-22 | TC Check-in/Check-out
| 5 | 2019-10-30 | TC Đăng xuất
| 6 | 2019-10-31 | TC Chỉnh sửa thông tin KH
| 7 | 2019-11-04 | TC Cập nhật
| 8 | 2019-11-05 | TC Đăng ký
| 9 | 2019-11-07 | TC Tìm kiếm
| 10 | 2019-11-08 | TC Hủy phòng
| 11 | 2019-11-09 | TC Đặt phòng
| 12 | 2019-11-17 | TC Data Field Calendar

## Test Case
TEST CASE
System Name: | Hotel Management System
Module Code: | HMS#1
Pass | 28 | Pending | 16
Fail | 0 | Number of TC | 44
ID | TC Description | TC Procedure | Expected Output | Test date | Result | Condition | User
1: Đăng Ký TT Khách Hàng | [6 empty] | Khách hàng
TC#1 | Kiểm tra đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc | 1: Đi đến trang chủ ứng dụng 2: Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (Họ tên, Email, Password, SĐT) 3: Kiểm tra phản hồi thông tin 4: Trang nhà được hiển thị | Màn hình ứng dụng thông báo thành công |  | Pending
TC#2 | Kiểm tra Chức năng (Email hợp lệ) | 1: Vào ô nhập email 2: Điền thông tin 3: Enter | Đăng ký thành công |  | Pending | Email không hợp lệ: không @, không (.), không tên miền, không có chữ cái trước @
TC#3 | Kiểm tra Username/Email/SĐT đã đăng ký trước đó | 1: Vào ô nhập username 2: Điền thông tin 3: Enter | Màn hình thông báo không cần phải đăng ký và được hỏi chuyển sang trang đăng nhập |  | Pending
TC#4 | Kiểm tra SĐT hợp lệ | 1: Vào ô nhập SĐT 2: Điền SĐT 3: Enter | Đăng ký thành công |  | Pending | 1: Không được chứa ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt => Hiển thị nhập sai và yêu cầu nhập lại đúng với định dạng 2: Bắt đầu từ số 0; bao gồm 10 số
TC#5 | Kiểm tra Password hợp lệ | 1: Vào ô password 2: Điền password 3: Enter | Đăng ký thành công |  | Pending | Chứa từ 8-16 ký tự (bao gồm cả số và chữ)
TC#6 | Kiểm tra Giao diện của KH (Nút tab) | 1: Ô bất kỳ 2: Nhấn nút tab 3: Chuyển sang ô tiếp theo | Được chuyển sang ô nhập liệu kế tiếp |  | Pending
TC#7 | Kiểm tra (Nút click vào sign-up) | 1: Ô "Sign-Up" 2: Click | Đăng ký thành công |  | Pending
TC#8 | Kiểm tra Con trỏ | Ô bất kỳ | Ô nhập liệu: hiển thị dấu nháy đơn Nút: hiển thị con trỏ chuột |  | Pending
2: Đăng Nhập | [6 empty] | Khách hàng và Quản lý
TC#9 | Đăng nhập thành công | 1: Đi đến trang đăng nhập 2: Nhập các thông tin hợp lệ 3: Đợi thông tin phản hồi 4: Trang nhà được hiển thị | Màn hình ứng dụng xuất hiện | 2019-11-18 | Pass | Username và Password phải khớp với lúc đăng ký
TC#10 | Đăng nhập không thành công | 1: Đi đến trang đăng nhập 2: Nhập các thông tin (username và password) 3: Đợi thông tin phản hồi 4: Trang nhà được hiển thị | Màn hình ứng dụng xuất hiện | 2019-11-19 | Pass | 1: Không được bỏ trống username hay password (hoặc cả 2) 2: Màn hình hiển thị thông báo lỗi khi nhập sai username hoặc passwrod
TC#11 | Username | 1: Đi đến trang đăng nhập 2: Trỏ chuột vào ô username 3: Nhập user đã đăng ký | Hiển thị trang chủ | 2019-11-18 | Pass | 1: Đã được đăng ký trước đó 2: Không được chưa ký tự đặc biệt 3: Username không được để trim 4: Thông báo gõ lại Username nếu nhập sai 5: Placeholder được hiển thị khi dữ liệu trống
TC#12 | Password | 1: Đi đến trang đăng nhập 2: Trỏ chuột vào ô password 3: Nhập password trùng khớp với lúc đăng ký | Hiển thị trang chủ ứng dụng | 2019-11-18 | Pass | 1: Phải khớp với thông tin đã đăng ký 2: Hiển thị thông báo "Không thành công" khi không khớp với mật khẩu trong hệ thống 3: Không được để trống ô password 4: Password tự trim dấu cách đầu và cuối 5: Kiểm tra các kí tự đặc biệt 6: Các ký tự đã được mã hóa 7: Độ dài không quá 15 ký tự 8: Không được copy paste 9: Place holder được hiển thị khi ô dữ liệu trống
TC#13 | Kiểm tra Giao diện của KH (Nút tab) | 1: Ô bất kỳ 2: Nhấn nút tab 3: Chuyển sang ô tiếp theo | Được chuyển sang ô nhập liệu kế tiếp | 2019-11-18 | Pass
TC#14 | Kiểm tra (Nút click vào sign-in) | 1: Ô "Sign-In" 2: Click | Đăng nhập thành công | 2019-11-18 | Pass
3: Đăng Xuất | [6 empty] | Khách hàng
TC#15 | Kiểm tra nút đăng xuất | 1: Ô quản lý thông tin KH 2: Click đăng xuất | Đăng xuất thành công. Màn hình trang chủ được xuất hiện trở lại |  | Pending | 1:Pre-condition: Đã đăng nhập vào ứng dụng 2: Còn kết nối với mạng Internet
4: Tìm Kiếm phòng | [6 empty] | Khách hàng
TC#16 | Kiểm tra chế độ "Autocomplete" và "Suggestion" | 1: Ô tìm kiếm 2: Nhập khoảng từ 1-2 ký tự | Tự động điền khớp với tên dữ liệu đã lưu sẵn trong hệ thống | 2019-11-18 | Pass | 1: Bảo đảm rằng "Autocomplete" và "auto-suggestion" hoạt động được ở mọi trang 2: Các kết quả được đưa ra cập nhật liên tục phụ thuộc vào các keyword tăng hay giảm
TC#17 | Kiểm tra giao diện | N/A | Có ở mọi trang hoạt động của App | 2019-11-18 | Pass | 1: Vị trí dễ nhìn thấy (góc trên hoặc ở chính giữa màn hình 2: Giữ cho thanh tìm kiếm luôn hiển thị khi scrolling
TC#18 | Thêm nút Tìm kiếm | Nhấn nút Tìm kiếm | Nút hoạt động và đưa ra đúng với dữ liệu được nhập vào | 2019-11-18 | Pass | Kết hợp được giữa nút Enter trên bàn phím và chức năng của nút Tìm kiếm.
TC#19 | Kiểm tra chức năng | 1: Chọn tìm kiếm bằng loại phòng 2: Nhập số người ở 3: Chọn tìm kiếm bằng tình trạng phòng | Hiển thị dữ liệu chính xác với thông tin nhập vào | 2019-11-18 | Pass | Số người tối đa không quá 17 chữ số
5: Ngày Check-in/Check-out | [6 empty] | Quản lý
TC#20 | Kiểm tra ngày check-in sớm hơn ngày check-out | 1: Nhập các thông tin đặt phòng 2: Nhập ngày check-in: today + 3 3: Nhập ngày check-out: today + 1 | Hệ thống báo lỗi "Ngày check-in không thể sớm hơn ngày check-out" |  | Pending | Pre-condition: KH đã đăng nhập thành công vào hệ thống
TC#21 | Kiểm tra ngày check-in trễ hơn ngày check-out | 1: Nhập các thông tin đặt phòng 2: Nhập ngày check-in: today - 1 3: Nhập ngày check-out: today - 2 | Hệ thống báo lỗi "Ngày check-in không được trễ hơn ngày check-out" |  | Pending
TC#22 | Kiểm tra ngày bị để trống | N/A | Hệ thống báo lội "Không được để trống ngày check-in/check-out" |  | Pending
6: Data Field Calendar | [6 empty] | Quản lý
TC#23 | Kiểm tra nhập liệu cho Calendar | Đi đến ô chứa Ngày/Tháng/Năm | Ngày mong muốn được hiển thị | 2019-11-18 | Pass | 1: Các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 chỉ được nhập tối đa số ngày là 31 2: Các tháng 4, 6, 9, 11 chỉ được nhập tối đa số ngày là 30. 3: Riêng tháng 2 năm nhuận là 29 ngày, năm không nhuận là 29 ngày 4: Năm không được nhập quá 4 chữ số 5: Ngày tháng năm ngăn cách nhau bởi dấu '-' hoặc '/' 6: Đảm bảo chỉ cho phép nhập ký tự số 7: Đảm bảo đúng format "dd/mm/yyyy" hoặc "mm/dd/yyyy"
TC#24 | Kiểm tra ngày sinh KH | Đi đến ô chứa Ngày/Tháng/Năm (DOB) | Ngày mong muốn được hiển thị | 2019-11-18 | Pass | Không được là ngày ở tương lai (today + 1)
7: Thông tin phòng | [6 empty] | Quản lý
TC#25 | Kiểm tra chức năng | 1: Nhập ID phòng 2: Nhập sức chứa 3: Nhập Loại phòng 4: Nhập giá phòng 5: Chọn tình trạng phòng: phòng trống 6: Click Create | Tạo phòng mới thành công | 2019-11-19 | Pass | 1: ID phòng không được trùng với ID trước đó 2: Không để trống bất kỳ ô nhập liệu nào
TC#26 | Kiểm tra các button | Click button bất kỳ | Hoạt động và cho ra dữ liệu đúng với ý nghĩa button đó | 2019-11-19 | Pass
8: Cập nhật phòng | [6 empty] | Quản lý
TC#27 | Khách hàng có thể thấy được phòng có sẵn mới nhất đã được cập nhật | 1: Trang quản lý phòng 2: Cập nhật ngày trả phòng 3: Xác nhận phòng trống | Phòng được cập nhật (còn trống) trong kết quả tìm kiếm | 2019-11-18 | Pass | Phòng đã được đặt
TC#28 | Kiểm tra chức năng Cập nhật | 1: Trang quản lý thông tin phòng 2:Chọn phòng cần được cập nhât từ dữ liệu 3: Nhập lại dữ liệu cần sửa 4: Click nút Cập nhật | Cập nhật bản chỉnh sửa lần cuối vào hệ thống | 2019-11-19 | Pass | 1: Pre-condition: QL đã đăng nhập và đặt phòng trước đó 2: After-condition: QL và KH có thể thấy được dữ liệu của phòng còn trống
9: Hủy Phòng | [6 empty] | Khách hàng
TC#29 | Kiểm tra chức năng Hủy phòng | 1: Trang quản lý thông tin phòng 2: Chon phòng cần được xóa 3: Click nút Delete | Màn hình hiển thị thông báo xác nhận, click OK và xóa thành công | 2019-11-19 | Pass | Pre-condition: QL đã đăng nhập vào hệ thống và đặt phòng thành công
10: Đặt Phòng | [6 empty] | Quản lý
TC#30 | Chứng thực đã có đầy đủ các thông tin cần thiết (Họ tên, địa chỉ, SĐT, thông tin chi tiết phòng, ngày đặt/trả phòng, phương thức thanh toán) | 1: Đi đến chức năng đặt phòng 2: Điền đầy đủ các thông tin | Đặt phòng thành công |  | Pending | Pre-condition: KH đã đăng nhập thành công vào hệ thống
TC#31 | Kiểm tra thông tin xác nhận cho KH | N/A | Đã gửi Email xác nhận đặt phòng thành công |  | Pending
TC#32 | Kiểm tra giá phòng theo từng loại tiêu chuẩn | Chọn loại phòng (tương thích với số lượng khách trong một phòng) | Giá tiền tương ứng với loại phòng đang chọn |  | Pending
11: Thanh Toán | [6 empty] | Quản lý
TC#33 | Hiển thị số tiền KH cần phải thanh toán tương ứng với giá trị tiêu chuẩn phòng * số đêm đã đặt * số lượng người | 1: Chi tiết đặt phòng theo mã ghi nhận 2: Thanh toán 3: Xác nhận | Kết quả ra đúng với số tiền đã tính dựa trên các tiêu chí của khách sạn |  | Pending | Pre-condition: KH còn trạng thái đăng nhập; đã đặt phòng thành công
12: Thông tin Khách hàng | [6 empty] | Quản lý
TC#34 | Kiểm tra Thêm mới KH | 1: Nhập đầy đủ các thông tin (Name, Gender, Dob, Phone) 2: Click Insert | Thêm mới Khách hàng thành công | 2019-11-19 | Pass | 1: Không được để trống bất kỳ ô nào 2: Quy tắc thuân theo field Thông tin KH
TC#35 | Kiểm tra KH chỉ có một ID duy nhất | 1: Tìm theo ID KH 2: Kiểm tra ID đã tồn tại trong hệ thống | Hệ thống chỉ chấp nhận một ID duy nhất và trả thông báo chưa có ID trong trường dữ liệu | 2019-11-18 | Pass
TC#36 | Kiểm tra việc tìm kiếm thông tin KH để sửa đổi thông tin | 1: Tìm kiếm thông tin KH qua tìm kiếm theo tên 2: Chỉnh sửa thông tin (Name, DOB,..) | Cập nhật bản chỉnh sửa lần cuối vào hệ thống | 2019-11-19 | Pass | Pre-condition: Đã điền đầy đủ thông tin trước đó
TC#37 | Kiểm tra việc tìm kiếm thông tin KH để xóa toàn bộ thông tin | 1: Tìm kiếm thông tin KH qua tìm kiếm theo tên 2: Cick Delete | Xóa toàn bộ thông tin KH ra khỏi hệ thống | 2019-11-19 | Pass | Pre-condition:Dữ liệu KH đã có sẵn trước đó
TC#38 | Kiểm tra thông tin KH có thể bị bỏ lỡ | 1: Chọn nhiều thông tin KH 2: Nhấn nút Cancel | Hệ thống thoát khỏi màn hình thêm mới KH | 2019-11-18 | Pass
TC#39 | Kiểm tra tìm kiếm KH thành công | Nhập tên KH trong ô tìm kiếm | Hiển thị kết quả đã được lưu trong cơ sở dữ liệu | 2019-11-19 | Pass | Không được phép nhập số, ký tự đặc biệt
TC#40 | Kiểm tra thông tin chi tiết KH (Họ tên) | Nhập tên KH | N/A | 2019-11-19 | Pass | 1: Không được tự trim dấu cách đầu và cuối 2: Kiểm tra các kí tự đặc biệt, không được nhập số 3: Độ dài không quá 40 ký tự
TC#41 | Kiểm tra ô Giới tính | Chọn giới tính | N/A | 2019-11-19 | Pass | Không được phép nhập liệu cho ô giới tính
TC#42 | Kiểm tra ô SĐT | Nhập số diện thoại | N/A | 2019-11-19 | Pass | 1: Không được nhập ký tự chữ, ký tự đặc biệt 2: Bắt đầu bằng số 0; bắt buộc phải là 10 ký tự số
TC#43 | Kiểm tra button | Click vào button bất kỳ | Hoạt động và cho ra dữ liệu đúng với ý nghĩa button đó | 2019-11-19 | Pass
TC#44 | Kiểm tra xem toàn bộ TT KH trong hệ thống | Click nút Watching sau mỗi lần Thêm, Cập nhật, Xóa | Xem toàn bộ thông tin của Khách hàng | 2019-11-19 | Pass | Pre-contidion: QL đã đăng nhập thành công vào hệ thống After-condition: Toàn bộ dữ liệu được cập nhật mới nhất đến thời điểm hiện tại.

## Test Report
TEST REPORT
Test Date: 18/11/2019
No | Module code | Pass | Fail | Pending | Number of test cases
1 | HMS#1 | 28 | 0 | 16 | 44
Sub total |  | 28 | 0 | 16 | 44
Test coverage |  |  | 63.6364 | %
Test successful coverage |  |  | 63.6364 | %